上海市教育委员会专项经费项目申报书

（样  式）

项目名称：   《新优质学校集群发展试点》

申报单位：      徐汇区第一中心小学

申报日期：   2016   年  5  月  31  日

上海市教育委员会制

2015年1月

单位承诺

我单位承诺对填写的各项内容的真实性负责。如获准立项，我单位承诺以本申报书为有约束力的协议，遵守上海市教育委员会的相关规定，按计划认真开展建设工作，取得预期建设成果。上海市教育委员会有权使用本表所有数据和资料。

申报单位（公章）

2016年 5 月 30 日

填  表  说  明

一、本项目申报书为“二上”申报书，请用计算机如实填写。

二、封面上方项目编号框负责人不填，其他栏目由负责人用中文填写。部分栏目填写说明：

项目名称——应与教委下发文件中的项目名称相同。

项目二级名称——可根据所申请项目的实际情况选择性填写。

所在单位——按单位和部门公章填写全称，不要用简称。

通讯地址——必须包括街（路）名和门牌号，不能以单位名称代替通讯地址。注意填写邮政编码。

负责部门——指申报单位将来实施此项目的相应职能部门。

经费预算——按年度如实填写。

三、申请书报送一式1份， A4纸双面印制，加盖公章后报送上海市教育委员会相关处室。

四、上海市教育委员会通讯地址：上海市大沽路100号，邮政编码：200003。

一、项目基本情况

| 项目名称 | 《新优质学校集群发展试点》 |
| --- | --- |
| 子项目名称 | 《学区群》、《学生学习基础素养研究与实践》 |
| 申请经费 | 12万元 | 执行期限 | 207、1——2017、12 |
| 项目介绍 | 1.项目内容概述 2.资金安排 3.预期目标（项目介绍限500字以内） 我校将通过参与 “天平-湖南学区”学区化办学这种新型学校组团发展模式，积极探索形成“资源共享、活动联合、教学合作”的教育共同体，借助学区搭建的高质量平台，在学校教育资源、特色课程、教师专业发展、学区人文等方面开展共建共享，促进我校进一步主动发展，逐步构建学校、社区、家庭一体化区域教育体系，提升学区内我校的办学品位，实现优质教育资源的再生发展。（资金安排：6万元） 我校还将通过参与《学生学习基础素养研究与实践》项目研究，以行动研究为主要研究方法，以一年级语文、数学学科为试点学科，从儿童学习基础素养的学习能力、学习品质、身心健康重点指标的行为表现进行客观观察记录，收集相关素材，准确把握我校学生学习规范的现状，明确小学生学习规范的培养目标与措施，从小学阶段开始有意识地培养学生良好的学习规范，贯彻落实基于标准的教学和评价工作。（资金安排：6万元） |

二、项目负责部门基本情况

| 负责部门 | 校长室 | 所在单位 | 徐汇区第一中心小学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 嘉善路5号 | 邮政编码 | 200031 |
| 联系人 | 黄建平 | 电话/手机 | 64371834/13020277305 |

三、项目可行性报告

1.项目的前期基础和优势；2.项目的指导思想和实施战略；3.项目的实施目标和意义；4.项目的具体实施计划；5.项目实施组织和进度安排。 1、项目的前期和优势：我校是区内第一批新优质校。三年来，在“比德与玉，致和求精”校园文化的引领下，我校积极开展新优质校创建，通过新优质校项目《丰富教研内涵，创新活动模式，共享实践智慧》》的研究，已形成了教研活动主题化系列化的特色。各教研组结合课堂教学实际积极开展基于课标的教学研究，探索实践转变评价方式，关注学生学习能力的培养，激发学生的学习兴趣，形成了我校基于问题诊断的教研活动新模式，提高了教研活动的有效性，加强了教师队伍建设，提升了教学质量。 2、项目的指导思想和实施战略：根据《徐汇区推进学区化办学工作实施方案》文件精神，积极参与探索“天平-湖南学区”学区化办学机制，借助学区化管理平台，以促进教师专业化发展为切入点，协作成立学区中心教研组，定期开展学科教研活动，加强教师间业务合作交流，促进教师业务素质共同提高。同时，作为学习素养研究项目校，我校将在种子校的带领下，与其他项目校积极开展联动，认真参与项目观察，严格按照项目组制定的研究方案实施相关的数据收集反馈工作，探索切实有效的小学生学习规范评价与监控的方法和途径，促进我校学生学习基础素养的养成。 3、项目的实施目标和意义：通过学区化办学形成一种新型学校组团发展模式，我校也借助学区搭建的这一高质量平台，与学区内各校加强互动交流，共享优质资源，进一步促进我校在课程建设、教师专业发展、文化建设等方面的内涵发展，为徐汇区推进学区化办学提供成功经验和案例。同时，小学阶段是良好学习规范培养的最佳时期，也是开展基于标准的评价的有效抓手，我校将通过学生学习素养项目的研究了解我校一年级学生学习规范的现状，明确小学生学习规范的培养目标与措施，为后续研究相关政策提供实证依据。 4、项目的具体实施计划和进度安排： （1）《学区群》项目计划和实施： 第一阶段：启动部署阶段（2015.9-2015.10） 成立学区化校级领导工作会议，共同挖掘各自学校和学区的资源;修改和完善章程和方案;召开学区化办学启动仪式。 第二阶段：先行先试阶段（2015.11-2016.2） 制定学区化管理的相关制度; 成立项目和学区管理中心组; 做好学校前期宣传工作;挖掘我校资源,积极参加试点项目研究. 第三阶段：全面推行阶段（2016.3-2016.12） 不断补充和完善学区化管理制度;构建学区教育信息网络，实现优质教学资源和优秀人力资源共享;积极参与民乐排球、学区文化活动等特色课程的设计和实践; 共同探讨STEM+课程教学方式; 第四阶段：总结提升阶段（2017.1-2017.6） 总结学区运行中我校成功经验、存在的困难与问题，提出合理化意见和建议。 （2）《学生学习基础素养研究与实践》项目计划和安排： 第一阶段:筹备阶段(2016.1—2016.3) 参与项目组培训；确定我校、学科、年级班级，培训项目参与教师。 第二阶段:实施阶段（2016.4—2016.11） 在一年级语文、数学学科的课堂中，开展基于学习素养培养的课堂三大能力培养项目的实践研究：进行课堂观察；收集相关数据；开展课堂教学研究。 第三阶段:整理结题阶段（2016.12-2017.2） 进行数据汇总，定性分析；做好总结交流工作；撰写研究报告，案例。

- 经费概算

| 序号 | 实施内容 | 规格 型号 | 计量 单位 | 单价 | 数量 | 总额 | 测算依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 专家咨询费 |  |  | 4000 | 3次 | 12000 |  |  |
| 2、 | 劳务费 |  |  |  |  | 60000 |  |  |
| 3、 | 培训费 |  |  | 3000 | 2次 | 6000 |  |  |
| 4、 | 研讨活动费 |  |  | 5000 | 3次 | 15000 |  |  |
| 5、 | 技术服务费 |  |  |  |  | 19000 |  |  |
| 6、 | 材料印刷费 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

六、项目申报单位意见

| 项目申报书所填写的内容是否属实；该项目负责部门和参加者的政治业务素质是否适合实施本项目的工作；本单位能否提供完成本项目所需的时间和条件；本单位是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证。 |
| --- |
| 项目管理部门意见 公 章 年 月 日 | 财务管理部门意见 公 章 年 月 日 | 单位意见 公 章 年 月 日 |